PLANO DE AÇÃO REDE CEGONHA REGIÃO DE SAÚDE MÉDIO VALE DO ITAJAÍ/SC

Santa Catarina, Junho de 2013

GOVERNADOR

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

SECRETÁRIO DA SAÚDE

DALMO CLARO DE OLIVEIRA

DIRETOR GERAL

ACÉLIO CASAGRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CLÉCIO ANTÔNIO ESPEZIM

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS

KARIN CRISTINE GELLER

PRESIDENTE DO COSEMS

LUIS ANTONIO SILVA

GERÊNCIAS REGIONAIS

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BLUMENAU

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BRUSQUE

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE TIMBÓ

| ESTADO | Santa Catarina |
| --- | --- |
| GOVERNADOR | João Raimundo Colombo |
| SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE | Dalmo Claro de Oliveira |
| Dados do Grupo Condutor Estadual Nome:Carmem Regina Delziovo Cargo: Coordenação Áreas Programáticas Telefone: (48) 3212 1688 E-mail: redecegonha@saude.sc.gov.br |  |

DADOS ESTADO PROPONENTE

EQUIPE  DE ELABORAÇÃO

Gerência Regional de Saúde de  Blumenau

Gerência Regional de Saúde de Brusque

Gerência Regional de Saúde de Timbó

SMS Gaspar

SMS Brusque

- Introdução

A Rede Cegonha instituída pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, objetiva fomentar a implantação de um novo modelo de atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção á Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, acolhimento e resolutividade e, reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal.

Este plano de ação regional refere-se a região de saúde do Médio Vale do Itajaí localizada no Médio Vale do Itajaí:

A Região de Saúde do Médio Vale do Itajaí é composta por quatorze municípios, sendo eles: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Estão divididos administrativamente em quatro Secretarias de Desenvolvimento Regional, sendo elas:

- 14ª SRD Ibirama: Apiúna;

- 15ª SDR Blumenau: Blumenau, Gaspar e Pomerode;

- 16ª SDR Brusque: Botuverá, Brusque e Guabiruba;

- 35ª SDR Timbó: Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Conforme tabela a seguir, desses municípios pertencentes da Região do Médio Vale do Itajaí, somente dois (14%) têm população acima de 100.000 habitantes, sendo eles Blumenau e Brusque. Outros dois (14%) têm população acima de 50.000 habitantes, sendo eles Gaspar e Indaial. Seis municípios (43%) têm população acima de 10.000 habitantes, sendo eles Timbó, Pomerode, Guabiruba, Rodeio, Benedito Novo e Rio dos Cedros. E quatro municípios (29%) possuem população abaixo de 10.000 habitantes, sendo eles Apiúna, Ascurra, Botuverá e Doutor Pedrinho.

| Tabela 01: População por Município no Período de 2009 a 2012. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 |
| .... Apiúna | 10.995 | 9.600 | 9.683 |  | 9.764 |
| .... Ascurra | 6.943 | 7.412 | 7.449 |  | 7.485 |
| .... Benedito Novo | 10.337 | 10.336 | 10.434 |  | 10.528 |
| .... Blumenau | 299.417 | 309.011 | 312.635 |  | 316.139 |
| .... Botuverá | 4.347 | 4.468 | 4.527 |  | 4.584 |
| .... Brusque | 102.278 | 105.503 | 107.764 |  | 109.950 |
| .... Doutor Pedrinho | 3.433 | 3.604 | 3.645 |  | 3.683 |
| .... Gaspar | 55.487 | 57.981 | 58.869 |  | 59.728 |
| .... Guabiruba | 17.316 | 18.430 | 18.849 |  | 19.254 |
| .... Indaial | 50.915 | 54.854 | 55.980 |  | 57.068 |
| .... Pomerode | 26.788 | 27.759 | 28.192 |  | 28.610 |
| .... Rio dos Cedros | 10.170 | 10.284 | 10.388 |  | 10.488 |
| .... Rodeio | 11.222 | 10.922 | 10.964 |  | 11.004 |
| .... Timbó | 35.305 | 36.774 | 37.344 |  | 37.894 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 644.953 | 666.938 | 676.723 |  | 686.179 |

Fonte: IBGE.

Analisando a tabela anterior, podemos verificar que em relação aos municípios de grande porte como Blumenau e Brusque, entre os anos de 2009 a 2012, tiveram um aumento da população superior a 5.000 mil habitantes (correspondendo a 4,41% e 7,50% respectivamente).

Entre os municípios de médio porte, destacamos Apiúna, que teve uma queda do número populacional entre os anos de 2009 e 2010, de 1.365 habitantes (correspondendo 12,69%), voltando a crescer nos anos seguintes, mas ainda assim não superando a queda inicial. E Indaial, com um aumento significativo da população, de 12,08%. Os demais municípios tiveram aumento da população pouco significativa durante o período analisado.

Nos municípios de pequeno porte houve aumento da população com percentual entre 5,45% e 7,80%. Entende-se que na região do Médio Vale do Itajaí entre os anos de 2009 a 2012, houve aumento populacional em mais de 90% dos municípios analisados.

- Diagnóstico Situacional da Atenção a Saúde Materno Infantil

Grupo I – Indicadores de Mortalidade Morbidade:

Tabela 02: Incidência de Sífilis Congênita por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 1 | 0 | 0 |
| .... Blumenau | 0 | 1 | 0 |
| .... Brusque | 0 | 0 | 2 |
| .... Indaial | 1 | 0 | 0 |
| .... Pomerode | 0 | 0 | 1 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 2 | 1 | 3 |

Fonte: SINAN.

Dos quatorze municípios que fazem parte da Região do Médio Vale do Itajaí, no período de 2009 a 2012, somente cinco deles tiveram casos de sífilis congênita, sendo eles Apiúna, Blumenau, Brusque, Indaial e Pomerode. A Região têm em média dois casos de sífilis congênita por ano.

Tabela 03: Taxa de Mortalidade Infantil por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 27,52 | 15,87 | 8,26 | 13,02 |
| .... Ascurra | 24,1 | 67,57 | 12,5 | 19,61 | 29,5 |
| .... Benedito Novo | 8,62 | 24,79 | 0 | 9,8 | 10,82 |
| .... Blumenau | 11,04 | 10,08 | 10,41 | 11,82 | 10,85 |
| .... Botuverá | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 5,13 |
| .... Brusque | 10,4 | 9,34 | 12,53 | 10,54 | 10,72 |
| .... Gaspar | 11,11 | 9,41 | 15,75 | 15,65 | 13,03 |
| .... Guabiruba | 20,73 | 18,87 | 12,24 | 0 | 12,28 |
| .... Indaial | 12,97 | 12,21 | 6,17 | 9,88 | 10,28 |
| .... Pomerode | 8,75 | 17,19 | 11,94 | 16,71 | 13,71 |
| .... Rio dos Cedros | 0 | 8,4 | 20 | 0 | 7,03 |
| .... Rodeio | 10,1 | 9,9 | 18,35 | 0 | 9,95 |
| .... Timbó | 4,71 | 21,53 | 10,55 | 8,51 | 11,19 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 10,66 | 11,96 | 11,12 | 11,07 | 11,2 |

Fonte: SIM.

Na tabela anterior percebe-se uma oscilação de percentual entre todos os municípios analisados no período do estudo. Sendo o de menor percentual da média total 5,13% (Botuverá) e o de maior percentual 29,5% (Ascurra).

Para melhor análise, torna-se necessário uma tabela com número absoluto de óbito, pois a maioria dos municípios da região do Médio Vale do Itajaí têm menos de 50.000 habitantes.

Tabela 04: Óbitos Neonatais por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 1 | 1 | 0 |
| .... Ascurra | 2 | 5 | 1 | 2 |
| .... Benedito Novo | 1 | 2 | 0 | 1 |
| .... Blumenau | 29 | 31 | 36 | 40 |
| .... Botuverá | 0 | 0 | 1 | 0 |
| .... Brusque | 10 | 12 | 14 | 13 |
| .... Gaspar | 4 | 4 | 7 | 10 |
| .... Guabiruba | 4 | 4 | 3 | 0 |
| .... Indaial | 9 | 7 | 3 | 7 |
| .... Pomerode | 3 | 3 | 2 | 0 |
| .... Rio dos Cedros | 0 | 1 | 2 | 1 |
| .... Rodeio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .... Timbó | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 65 | 77 | 75 | 74 |

Fonte: SIM.

Analisando a tabela 04, observa-se que houve aumento do número de óbitos neonatais significativo entre os anos de 2009 e 2010, com posterior queda de 03 óbitos nos anos subsequentes. Sendo este indicador ainda alto para a Região do Médio Vale do Itajaí.

Tabela 05: Taxa de Mortalidade Neonatal por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 9,17 | 7,94 | 0 | 4,34 |
| .... Ascurra | 24,1 | 67,57 | 12,5 | 19,61 | 29,5 |
| .... Benedito Novo | 8,62 | 16,53 | 0 | 9,8 | 8,66 |
| .... Blumenau | 7,12 | 7,62 | 8,52 | 9,09 | 8,11 |
| .... Botuverá | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 5,13 |
| .... Brusque | 7,43 | 8,01 | 9,23 | 8,56 | 8,33 |
| .... Gaspar | 5,56 | 5,38 | 9,19 | 13,04 | 8,35 |
| .... Guabiruba | 20,73 | 18,87 | 12,24 | 0 | 12,28 |
| .... Indaial | 11,67 | 8,55 | 3,7 | 8,64 | 8,1 |
| .... Pomerode | 8,75 | 8,6 | 5,97 | 0 | 5,77 |
| .... Rio dos Cedros | 0 | 8,4 | 20 | 8,7 | 9,37 |
| .... Rodeio | 10,1 | 9,9 | 0 | 0 | 4,98 |
| .... Timbó | 4,71 | 14,35 | 10,55 | 0 | 7,27 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 7,7 | 8,85 | 8,34 | 8,03 | 8,23 |

Fonte: SIM.

Analisando a tabela 05, observa-se que houve aumento no percentual da taxa de mortalidade neonatal entre os anos de 2009 e 2012 de 6,88% na Região do Médio Vale do Itajaí.

Tabela 06: Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Ascurra | 12,05 | 54,05 | 12,5 | 9,8 | 20,65 |
| .... Benedito Novo | 8,62 | 16,53 | 0 | 9,8 | 8,66 |
| .... Blumenau | 5,15 | 6,39 | 6,63 | 6,37 | 6,14 |
| .... Brusque | 6,69 | 7,34 | 7,91 | 6,59 | 7,14 |
| .... Gaspar | 4,17 | 2,69 | 7,89 | 9,13 | 6,02 |
| .... Guabiruba | 15,54 | 14,15 | 8,16 | 0 | 8,93 |
| .... Indaial | 11,67 | 3,66 | 3,7 | 7,41 | 6,54 |
| .... Pomerode | 5,83 | 8,6 | 5,97 | 11,14 | 7,94 |
| .... Rio dos Cedros | 0 | 8,4 | 20 | 0 | 7,03 |
| .... Rodeio | 10,1 | 9,9 | 0 | 0 | 4,98 |
| .... Timbó | 2,35 | 11,96 | 10,55 | 8,51 | 8,39 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 6,04 | 7,01 | 6,79 | 6,62 | 6,62 |

Fonte: SIM.

Na tabela 06 destacaram-se os municípios de Botuverá e Doutor Pedrinho que não tiveram nenhum registro de óbito neonatal precoce nos anos avaliados.

Percebe-se porém que o município de Ascurra teve o maior índice (20,65%). Os demais municípios ficaram com percentual entre 4,98% e 8,93%. Sendo o índice médio da Região do Médio Vale do Itajaí entre os anos de 2009 e 2012 9,60%.

Tabela 07: Óbitos Pós Neonatais por Municípios no período 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 2 | 1 | 1 |
| .... Benedito Novo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .... Blumenau | 16 | 10 | 8 | 12 |
| .... Brusque | 4 | 2 | 5 | 3 |
| .... Gaspar | 4 | 3 | 5 | 2 |
| .... Indaial | 1 | 3 | 2 | 1 |
| .... Pomerode | 0 | 3 | 2 | 0 |
| .... Rodeio | 0 | 0 | 2 | 0 |
| .... Timbó | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 25 | 27 | 25 | 19 |

Fonte: SIM.

A tabela 07 apresenta, em relação ao total de óbitos no Médio Vale do Itajaí, uma oscilação de óbitos no período do estudo, sendo que a queda foi maior que o aumento.

Tabela 08: Taxa de Mortalidade Pós Neonatal por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 18,35 | 7,94 | 8,26 | 8,68 |
| .... Benedito Novo | 0 | 8,26 | 0 | 0 | 2,16 |
| .... Blumenau | 3,93 | 2,46 | 1,89 | 2,73 | 2,74 |
| .... Brusque | 2,97 | 1,33 | 3,3 | 1,98 | 2,38 |
| .... Gaspar | 5,56 | 4,03 | 6,56 | 2,61 | 4,68 |
| .... Indaial | 1,3 | 3,66 | 2,47 | 1,23 | 2,18 |
| .... Pomerode | 0 | 8,6 | 5,97 | 0 | 3,61 |
| .... Rodeio | 0 | 0 | 18,35 | 0 | 4,98 |
| .... Timbó | 0 | 7,18 | 0 | 0 | 1,68 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 2,96 | 3,1 | 2,78 | 2,06 | 2,72 |

Fonte: SIM.

Na tabela 08 se sobressaíram os municípios de Ascurra, Botuverá, Doutor Pedrinho, Guabiruba e Rio dos Cedros que não tiveram nenhum registro de óbito pós-neonatal nos anos do estudo.

Percebe-se porém que o município de Apiúna teve o maior índice (8,68%). Nos demais municípios, o índice não ultrapassou 5%.

Tabela 09: Óbitos Maternos por Municípios no período de 2009 a 2012.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... Blumenau | 3 | 3 | 1 |
| .... Brusque | 1 | 0 | 0 |
| .... Guabiruba | 0 | 0 | 1 |
| .... Indaial | 0 | 0 | 2 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 4 | 3 | 4 |

Fonte: SIM.

Analisados os dados acima, podemos verificar que esses quatro municípios juntos possuem uma razão de mortalidade materna extremamente preocupante, considerando a capacidade instalada da região.

Tabela 10: Proporção de Óbitos Maternos por faixa etária por Municípios no período de 2009 a 2012.

| Ano | Faixa etária | Blumenau | Brusque | Guabiruba | Indaial | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 15-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 25-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 30-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 35-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 30-34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 35-39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: SIM.

A idade predominante onde ocorreram os óbitos foi de 30 a 34 anos, registrando um único caso em adolescentes. Concentram-se por local de residência em 04 municípios da Região de Saúde, destacando-se o município de Blumenau que apresenta óbitos maternos nos três últimos anos. Estes dados apontam a necessidade de atenção especial para a linha de cuidado materno infantil nestes municípios.

Tabela 11: Nascidos Vivos por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 105 | 109 | 126 | 121 |
| .... Ascurra | 83 | 74 | 80 | 102 |
| .... Benedito Novo | 116 | 121 | 123 | 102 |
| .... Blumenau | 4.075 | 4.066 | 4.222 | 4.403 |
| .... Botuverá | 39 | 39 | 54 | 63 |
| .... Brusque | 1.346 | 1.499 | 1.517 | 1.522 |
| .... Doutor Pedrinho | 34 | 28 | 33 | 49 |
| .... Gaspar | 720 | 744 | 760 | 769 |
| .... Guabiruba | 193 | 212 | 245 | 247 |
| .... Indaial | 771 | 819 | 810 | 810 |
| .... Pomerode | 343 | 349 | 335 | 359 |
| .... Rio dos Cedros | 93 | 119 | 100 | 115 |
| .... Rodeio | 99 | 101 | 109 | 93 |
| .... Timbó | 425 | 418 | 474 | 471 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 8.442 | 8.698 | 8.988 | 9.226 |

Fonte: SINASC

Tabela 12: Proporção(%) de Nascidos Vivos de Mães < 20anos por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 15,2 | 13,8 | 16,7 | 9,2 | 13,7 |
| .... Ascurra | 18,1 | 8,1 | 6,3 | 17 | 12,8 |
| .... Benedito Novo | 14,7 | 12,4 | 4,9 | 9,2 | 10,3 |
| .... Blumenau | 13,4 | 9,7 | 8,5 | 8,7 | 10,1 |
| .... Botuverá | 17,9 | 12,8 | 7,4 | 14,3 | 12,8 |
| .... Brusque | 13 | 7,3 | 9 | 9,8 | 9,7 |
| .... Doutor Pedrinho | 8,8 | 10,7 | 21,2 | 8,2 | 11,8 |
| .... Gaspar | 14 | 10,1 | 10 | 11,2 | 11,3 |
| .... Guabiruba | 11,9 | 5,7 | 10,2 | 7,8 | 8,8 |
| .... Indaial | 15,4 | 9,5 | 9,1 | 9,8 | 10,9 |
| .... Pomerode | 8,7 | 9,5 | 6,9 | 6,1 | 7,8 |
| .... Rio dos Cedros | 17,2 | 12,6 | 11 | 12,4 | 13,2 |
| .... Rodeio | 15,2 | 11,9 | 7,3 | 9,7 | 10,9 |
| .... Timbó | 8,7 | 6,2 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 13,3 | 9,2 | 8,7 | 9,1 | 10 |

Fonte: SINASC.

Embora alguns municípios já tenham conseguido reduzir o índice de gravidez na adolescência, no geral, ainda é um indicador que precisa ser melhor trabalhado, demandando um trabalho integrado entre a Atenção Básica e Programa  Saúde na  Escola em fase de ampliação na região de saúde.

Tabela 13: Proporção (%) de Nascidos Vivos baixo peso por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 8,6 | 6,4 | 8,7 | 8,4 | 8,1 |
| .... Ascurra | 8,4 | 6,8 | 6,3 | 8 | 7,4 |
| .... Benedito Novo | 6 | 5,8 | 10,6 | 6,1 | 7,2 |
| .... Blumenau | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 8 |
| .... Botuverá | 2,6 | 10,3 | 11,1 | 3,2 | 6,7 |
| .... Brusque | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 8 | 7,3 |
| .... Doutor Pedrinho | 5,9 | 3,6 | 6,1 | 10,2 | 6,9 |
| .... Gaspar | 7,4 | 7,5 | 8 | 7,4 | 7,6 |
| .... Guabiruba | 8,3 | 8 | 7,3 | 4,5 | 6,9 |
| .... Indaial | 7,3 | 7,4 | 7 | 8,2 | 7,5 |
| .... Pomerode | 8,7 | 4,3 | 5,7 | 9,2 | 6,9 |
| .... Rio dos Cedros | 7,5 | 5,9 | 9 | 7,1 | 7,3 |
| .... Rodeio | 7,1 | 10,9 | 11,9 | 10,8 | 10,2 |
| .... Timbó | 6,1 | 7,4 | 7,8 | 7 | 7,1 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8 | 7,7 |

Fonte: SINASC

É necessário o fortalecimento de ações que visem diminuir os riscos de patologias que levem ao desenvolvimento de um recém-nascido de baixo peso na atenção básica com a implementação das ações de pré natal e com a implantação de protocolo de acolhimento e classificação de risco gestacional garantindo acesso e qualidade em todos os pontos de atenção da rede.  A taxa de partos cesáreos que tem contribuído para o nascimento de crianças de baixo peso precisa ser reduzida, ações abordando o tema desde o pré natal até o preparo dos serviços hospitalares para o parto humanizado podem contribuir para isso.

Tabela 14: Proporção de Nascidos Vivos de Partos Prematuros por Município no período de 2009 a 2012

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 4,8 | 3,7 | 6,3 | 13,4 | 7,2 |
| .... Ascurra | 8,4 | 5,4 | 12,5 | 10 | 9,2 |
| .... Benedito Novo | 5,2 | 3,3 | 8,9 | 11,2 | 7 |
| .... Blumenau | 9,4 | 10,8 | 10,3 | 11,7 | 10,6 |
| .... Botuverá | 0 | 10,3 | 7,4 | 11,1 | 7,7 |
| .... Brusque | 4,4 | 4,9 | 7,2 | 9,6 | 6,6 |
| .... Doutor Pedrinho | 2,9 | 0 | 0 | 8,2 | 3,5 |
| .... Gaspar | 6,8 | 10,5 | 10,4 | 11,9 | 9,9 |
| .... Guabiruba | 5,2 | 3,8 | 4,1 | 5,7 | 4,7 |
| .... Indaial | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 14,2 | 7,7 |
| .... Pomerode | 8,7 | 6,9 | 6,9 | 12,6 | 8,7 |
| .... Rio dos Cedros | 9,7 | 1,7 | 11 | 15 | 9,2 |
| .... Rodeio | 8,1 | 7,9 | 9,2 | 11,8 | 9,2 |
| .... Timbó | 5,6 | 6,9 | 12,9 | 11,1 | 9,3 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 11,4 | 9,1 |

Fonte: SIM

Novamente, é necessário reforçar a ideia do fortalecimento de ações relevantes da atenção básica; a captação precoce e o vínculo da gestante à sua unidade de saúde.

Tabela 15: Proporção Óbito Infantil/Fetal Investigados por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 0 | 25 | 0 | 0 | 11,11 |
| .... Ascurra | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 |
| .... Benedito Novo | 0 | 33,33 | 0 | 0 | 25 |
| .... Blumenau | 90,41 | 77,03 | 31,25 | 32,53 | 56,45 |
| .... Botuverá | 0 | 0 | 50 | 100 | 66,67 |
| .... Brusque | 0 | 13,64 | 93,1 | 60 | 44,12 |
| .... Gaspar | 0 | 57,14 | 61,11 | 95,45 | 60,61 |
| .... Guabiruba | 0 | 75 | 0 | 83,33 | 42,11 |
| .... Indaial | 0 | 33,33 | 10 | 14,29 | 14,52 |
| .... Pomerode | 0 | 44,44 | 28,57 | 0 | 21,43 |
| .... Timbó | 0 | 75 | 28,57 | 80 | 53,57 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 42,31 | 55,81 | 41,07 | 43,6 | 45,81 |

Fonte: SIM.

Cabe ressaltar aqui a necessidade do fortalecimento dos Comitês de Prevenção de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal, assim como ampliação das ações municipais de investigação dos óbitos para que se alcance 100% de casos investigados. Estas ações apontarão os caminhos para evitar novas ocorrências de óbitos materno infantis, um dos objetivos da Rede Cegonha.

Tabela 16: Proporção de Óbitos Materno/MIF Investigados por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Ascurra | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| .... Blumenau | 100 | 91,67 | 91,67 | 100 | 95 |
| .... Brusque | 100 | 66,67 | 100 | 100 | 94,44 |
| .... Gaspar | 75 | 66,67 | 100 | 100 | 84,62 |
| .... Guabiruba | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 66,67 |
| .... Indaial | 100 | 100 | 100 | 60 | 84,62 |
| .... Pomerode | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,29 |
| .... Timbó | 0 | 100 | 0 | 16,67 | 22,22 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 70,37 | 82,86 | 80,65 | 74,36 | 77,27 |

Fonte: SIM.

Alguns municípios necessitam melhorar seu índice de investigação, implantando e implementando as ações de investigação integrando  esta ação com a investigação dos óbitos infantis e fetais. Ressalvamos que há municípios que não registraram nenhum óbito nos quatro anos.

Grupo II – Indicadores de Atenção:

Tabela 17: Proporção de Nascidos Vivos de Mães com mais de 7 Consultas de Pré Natal por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 54,29 | 55,05 | 59,52 | 70,25 | 60,09 |
| .... Ascurra | 56,63 | 59,46 | 70 | 71,57 | 64,9 |
| .... Benedito Novo | 78,45 | 81,82 | 65,85 | 83,33 | 77,06 |
| .... Blumenau | 68,76 | 73,22 | 70,43 | 68,72 | 70,25 |
| .... Botuverá | 92,31 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 89,23 |
| .... Brusque | 91,38 | 93,86 | 81,66 | 76,55 | 85,68 |
| .... Doutor Pedrinho | 76,47 | 89,29 | 72,73 | 81,63 | 79,86 |
| .... Gaspar | 63,61 | 66,94 | 70,21 | 58,28 | 64,75 |
| .... Guabiruba | 91,19 | 95,75 | 72,65 | 67,89 | 80,8 |
| .... Indaial | 55,9 | 60,32 | 65,06 | 67,41 | 62,24 |
| .... Pomerode | 91,25 | 92,55 | 85,07 | 75,77 | 86,08 |
| .... Rio dos Cedros | 76,34 | 73,95 | 60 | 76,52 | 71,9 |
| .... Rodeio | 81,82 | 82,18 | 80,73 | 86,02 | 82,59 |
| .... Timbó | 76,24 | 82,06 | 72,57 | 75,32 | 76,39 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 72,77 | 76,8 | 72,45 | 70,28 | 73,03 |

Fonte: SINASC.

Apesar do aumento de cobertura da atenção básica percebe-se que em alguns municípios houve oscilação do indicador de cobertura de consultas de pré natal  estando relacionada a    deficiência da busca ativa na captação precoce da gestante pela  atenção básica.

Considerando que a cobertura mínima é de 65% estabelecida na pactuação pelo COAP percebe-se que temos na nossa região 04 municípios abaixo da media estabelecida.

Tabela 18: Proporção de Cobertura da População na Atenção Básica por Municípios no período de 2009 a 2012.

|  | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 100 | 100 | 100 |
| .... Ascurra | 80,95 | 52,36 | 66,62 |
| .... Benedito Novo | 96,75 | 100 | 98,38 |
| .... Blumenau | 71,97 | 84,81 | 78,43 |
| .... Botuverá | 89,53 | 100 | 94,8 |
| .... Brusque | 51,18 | 69,6 | 60,49 |
| .... Doutor Pedrinho | 83,24 | 100 | 91,67 |
| .... Gaspar | 48,72 | 46,29 | 47,5 |
| .... Guabiruba | 81,39 | 79,58 | 80,47 |
| .... Indaial | 16,41 | 54,48 | 35,64 |
| .... Pomerode | 86,46 | 85,13 | 85,79 |
| .... Rio dos Cedros | 99,18 | 98,19 | 98,68 |
| .... Rodeio | 56,77 | 83,91 | 70,36 |
| .... Timbó | 97,9 | 96,4 | 97,14 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 65,62 | 77,5 | 71,61 |

Fonte: DAB/MS

Percebe-se que constamos com 3 municípios abaixo do indicador de 62% preconizado pelo Ministério da Saúde.

Os municípios que apresentam diminuição de cobertura em virtude de deficiência de RH (principalmente medico).

Tabela 19: Proporção de Partos Normais por Município no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 36,19 | 33,94 | 35,71 | 37,19 | 35,79 |
| .... Ascurra | 54,22 | 31,08 | 33,75 | 27,45 | 36,28 |
| .... Benedito Novo | 44,83 | 33,06 | 23,58 | 17,65 | 30,09 |
| .... Blumenau | 36,39 | 35,07 | 36,39 | 37,71 | 36,42 |
| .... Botuverá | 30,77 | 33,33 | 35,19 | 33,33 | 33,33 |
| .... Brusque | 34,92 | 34,69 | 33,77 | 36,36 | 34,94 |
| .... Doutor Pedrinho | 61,76 | 53,57 | 54,55 | 36,73 | 50 |
| .... Gaspar | 44,86 | 38,17 | 38,45 | 38,59 | 39,96 |
| .... Guabiruba | 24,87 | 36,79 | 40,41 | 38,62 | 35,71 |
| .... Indaial | 37,87 | 34,55 | 34,94 | 35,31 | 35,64 |
| .... Pomerode | 31,2 | 36,39 | 25,97 | 19,78 | 28,28 |
| .... Rio dos Cedros | 32,26 | 36,13 | 34 | 40 | 35,83 |
| .... Rodeio | 44,44 | 32,67 | 30,28 | 33,33 | 35,07 |
| .... Timbó | 36,24 | 33,73 | 33,76 | 24,47 | 31,9 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 36,95 | 35,21 | 35,32 | 35,61 | 35,76 |

Fonte: SINASC

Tabela 20: Proporção de Nascidos Vivos Partos cesáreos por Município no período de 2009 a 2012

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 63,8 | 66,1 | 64,3 | 63 | 64,3 |
| .... Ascurra | 45,8 | 68,9 | 66,3 | 72 | 63,5 |
| .... Benedito Novo | 55,2 | 66,9 | 75,6 | 80,6 | 69,2 |
| .... Blumenau | 63,6 | 64,9 | 63,5 | 62 | 63,5 |
| .... Botuverá | 69,2 | 66,7 | 64,8 | 66,7 | 66,7 |
| .... Brusque | 65 | 65,3 | 66,2 | 63,7 | 65,1 |
| .... Doutor Pedrinho | 38,2 | 46,4 | 45,5 | 63,3 | 50 |
| .... Gaspar | 55,1 | 61,6 | 61,3 | 60,8 | 59,7 |
| .... Guabiruba | 74,6 | 63,2 | 59,6 | 61,2 | 64,1 |
| .... Indaial | 62 | 65,3 | 65,1 | 64,4 | 64,2 |
| .... Pomerode | 68,8 | 63,6 | 73,4 | 79,1 | 71,1 |
| .... Rio dos Cedros | 67,7 | 63,9 | 66 | 60,2 | 64,2 |
| .... Rodeio | 54,5 | 67,3 | 68,8 | 66,7 | 64,4 |
| .... Timbó | 63,5 | 66 | 66,2 | 76 | 68,1 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 63 | 64,7 | 64,5 | 64,2 | 64,1 |

Fonte: SINASC.

Observa-se nas tabelas 19 e 20 que está ocorrendo um decréscimo no número de partos normais tendo em vista o prestador da referencia, questão cultural do local e do núcleo familiar, colocando a região abaixo do indicador nacional de 45,9%. Este é um dos pontos a ser trabalhado pela Rede Cegonha e a mudança no modelo de atenção ao parto centrado no hospital e no profissional médico é um dos maiores desafios desta rede.

Tabela 21: Coberturas Vacinais por Município e Imunobiológicos no período de 2009 a 2012

|  | BCG | Hepatite B | Rotavírus Humano | Pneumo 10 | Meningococo C | Penta | Tríplice Viral D1 | Febre Amarela | Poliomielite | Tetra | HI b | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apiúna | 93,81 | 110,95 | 108,81 | 106,67 | 139,52 | 45,71 | 102,38 | 0,24 | 100,95 | 109,52 | - | 81,29 |
| Ascurra | 84,55 | 108,18 | 102,12 | 102,81 | 87,95 | 44,58 | 106,67 | - | 114,55 | 111,21 | - | 78,93 |
| Benedito Novo | 91,06 | 102,55 | 103,83 | 76,72 | 77,59 | 29,31 | 108,51 | 0,21 | 100,21 | 102,13 | - | 69,5 |
| Blumenau | 105,73 | 93,78 | 90,26 | 82,47 | 80,99 | 40,27 | 95,69 | 0,25 | 94,57 | 95,68 | 0,84 | 70,99 |
| Botuverá | 2,47 | 105,56 | 135,8 | 123,08 | 162,82 | 41,03 | 141,36 | - | 132,1 | 125,31 | - | 80,88 |
| Brusque | 130,89 | 114,37 | 95,24 | 88,73 | 83,43 | 42,05 | 110,97 | 0,74 | 113,44 | 114,03 | - | 75,53 |
| Doutor Pedrinho | 90,85 | 91,55 | 88,73 | 85,29 | 129,41 | 35,29 | 99,3 | 31,69 | 90,14 | 95,07 | - | 76,94 |
| Gaspar | 82,89 | 97,3 | 95,63 | 91,39 | 84,77 | 33,75 | 106,45 | 0,17 | 102,9 | 100,17 | - | 74,31 |
| Guabiruba | 7,62 | 114,86 | 115,37 | 99,65 | 96,55 | 58,55 | 123,9 | 0,13 | 115,63 | 117,31 | - | 74,86 |
| Indaial | 104,65 | 99,58 | 95,09 | 92,74 | 79,85 | 40,73 | 97,43 | 0,33 | 101,72 | 99,54 | - | 72,18 |
| Pomerode | 110,02 | 96,68 | 100 | 86,88 | 79,49 | 42,86 | 102,49 | 0,15 | 98,64 | 99,55 | 0,34 | 72,5 |
| Rio dos Cedros | 84,39 | 111,46 | 108,78 | 112,19 | 148,92 | 51,61 | 110,49 | - | 110,49 | 110,24 | 0,76 | 74,61 |
| Rodeio | 81,71 | 105,7 | 102,61 | 100 | 127,27 | 31,31 | 106,18 | - | 103,56 | 104,75 | 0,81 | 74,22 |
| Timbó | 107,3 | 105,2 | 101,87 | 99,14 | 85,57 | 44,47 | 101,63 | 0,18 | 102,8 | 103,33 | 0,46 | 74,09 |
| Total | 104,09 | 99,98 | 94,61 | 87,73 | 83,92 | 40,74 | 101,35 | 0,44 | 100,85 | 101,24 | 0,46 | 72,81 |

Fonte: Programa Nacional de Imunizações – PNI.

Observe se que com a implantação de nova vacina penta valente este indicador pode ser avaliado com maior profundidade após 1 ano do novo calendário vacinal.

A cobertura vacinal na região esta tendo uma bom resultado atingindo o percentual preconizado pelo Ministério da Saúde. Nota-se que a falta de capacitação em BCG tem repercutido no percentual de cobertura vacinal.

Os municípios de Botuvera e Guabiruba que tem um baixo índice vacinal e decorrente a aplicação ser realizada na maternidade em que a criança nasce (Brusque).

Tabela 22: Proporção de População Coberta por Planos de Saúde no período de 2009 a 2012.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... Apiúna | 7,23 | 9,22 | 8,87 | 8 | 8,29 |
| .... Ascurra | 12,39 | 12,24 | 12,55 | 10,7 | 11,96 |
| .... Benedito Novo | 21,36 | 20,82 | 20,97 | 19 | 20,53 |
| .... Blumenau | 32,84 | 34,3 | 35,06 | 35,21 | 34,37 |
| .... Botuverá | 5,27 | 6,18 | 6,21 | 5,34 | 5,75 |
| .... Brusque | 28,31 | 27,77 | 28,01 | 26,3 | 27,58 |
| .... Doutor Pedrinho | 7,57 | 6,94 | 6,34 | 4,72 | 6,37 |
| .... Gaspar | 23,66 | 25,19 | 25,8 | 27,17 | 25,49 |
| .... Guabiruba | 8,02 | 8,53 | 9,65 | 10,29 | 9,15 |
| .... Indaial | 23,06 | 23,44 | 23,77 | 23,29 | 23,4 |
| .... Pomerode | 30,57 | 35,5 | 35,14 | 35,2 | 34,15 |
| .... Rio dos Cedros | 20,57 | 21,17 | 21,09 | 18,4 | 20,3 |
| .... Rodeio | 18,43 | 19,86 | 20,68 | 19,66 | 19,65 |
| .... Timbó | 23 | 23,39 | 24 | 22,7 | 23,27 |
| Total Médio Vale do Itajaí | 27,65 | 28,73 | 29,25 | 28,93 | 28,65 |

Fonte: PNAD

Observa- se que na média a região de saúde tem 28,65% da população com cobertura de planos privados de saúde. Quanto menor o porte populacional do município menor a cobertura de convênios de saúde.

Grupo III: Situação da capacidade hospitalar instalada

Tabela 23: Capacidade Hospitalar Instalada SUS na Região do Médio Vale do Itajaí.

| Município | Estabelecimento | Tipo de gestão | Leitos obstétricos |  | Leitos GAR | UTI adulto tipo II | UTI adulto tipo III | UTI Neo tipo II | UTI Neo tipo III | UCI Neo | Método Canguru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cirúrgico | Clínico |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 Brusque | Associação Hospital e Maternidade Dom Joaquim | Mun. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque | Hospital Azambuja | Mun. | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomerode | Hospital e Maternidade Rio do Texto | Dupla | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2 Benedito Novo | Hospital São Benedito | Dupla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaspar | Hospital de Gaspar | Est. | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indaial | Hospital Beatriz Ramos | Est. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Timbó | Hospital e Maternidade Oase | Est. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *3 Blumenau | Hospital Misericórdia | Mun. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau | Hospital Santa Catarina | Mun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau | Hospital Santo Antônio | Mun. | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| *4 Blumenau | Hospital Santa Isabel | Mun. | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  |  | 48 | 55 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Análise da suficiência de leitos para a região |  |  | 103 |  | 00 | 30 |  | 10 |  | 13 | 00 |
| Necessidade |  |  | 136 |  | 17 | 04 |  | 12 |  | 12 | 06 |
| Diferença |  |  | 033 |  | 17 | +26 |  | 02 |  | +1 | 06 |

Fonte: CNES

*1 Hospital não atende SUS;

*2 Hospital aberto Urgência e Emergência das 16h as 22h;

*3 Hospital não atende SUS;

*4 Hospital não atende obstetrícia SUS.

Plano de Ação Rede Cegonha Área Hospitalar

| AÇÃO OU SERVIÇO |  | PARAMÊTROS ESTABELECIDOS (EM PORTARIAS E NOTAS TÉCNICAS) | NECESSIDADE (CONFORME PARÂMETROS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitos obstétricos (total) |  | 0,28/1000 hab (PT 1101) | 136 |
|  |  | Estimativa que contempla taxa de ocupação esperada e média de permanência (NT ATSM) | 77 |
| Leitos obstétricos (RH) |  | 85% de 0,28/1000 hab (PT 1101) | 116 |
|  |  | Estimativa de gestantes de RH*3/0,85*365 (NT ATSM) | 59 |
| Leitos obstétricos (AR) |  | 15% de 0,28/1000 hab (PT 1101) | 20 |
|  |  | Estimativa de gestantes de AR*5/0,85*365 (NT ATSM) | 17 |
| Método Canguru |  | 1 para cada 1000 nascidos vivos SUS | 7 |
| UCI |  | 2 leitos para cada 1000 nascidos vivos SUS | 13 |
| UTI neonatal (tipo II) |  | 2 leitos para cada 1000 nascidos vivos SUS | 13 |
| UTI neonatal (tipo III) |  |  |  |
| UTI adulto (tipo II) |  | 6% dos leitos obstétricos totais | 5 |
| UTI adulto (tipo III) |  |  |  |
| CPN |  | 1 CPN - 100 a 350 mil hab. | 2 |
|  |  | 2 CPN - 350 a 1 milhão hab. |  |
|  |  | 3 CPN - 1 a 2 milhões hab. |  |
|  |  | 4 CPN - 2 a 6 milhões hab. |  |
|  |  | 5 CPN - 6 a 10 milhões hab. |  |
|  |  | 6 CPN - + de 10 milhões hab. |  |
| CGBP |  | 1 para cada maternidade habilitada para atenção à gestação de alto risco | 1 |

Tabela 24: Proposta para Leitos SUS Rede Cegonha na região do Médio Vale do Itajaí.

| Município | Estabelecimento | Tipo de gestão | Leitos obstétricos |  | Leitos GAR | UTI adulto tipo II (Rede Cegonha) | UTI adulto tipo III | UTI Neo tipo II | UTI Neo tipo III | UCI Neo | Método Canguru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cirúrgico | Clínico |  |  |  |  |  |  |  |
| Brusque | Hospital Azambuja | Mun. | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Blumenau | Hospital Santo Antônio | Mun. | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| Proposta de implementação |  |  | 21 | 6 | 17 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |

Fonte: Oficina Regional Rede Cegonha do Médio Vale do Itajaí.

O município de Brusque pretende solicitar habilitação para o Hospital Azambuja ser também referência em gestação de alto risco para a Região do Médio Vale do Itajaí, com previsão para o primeiro trimestre de 2014. E o município de Blumenau irá implantar o Ambulatório de Gestação de Alto Risco no Hospital Santo Antonio como referência regional.

Tabela 25: Proposta para Implantação de Centro de Parto Normal e Casa da Gestante, Bebê e Puérpera na região do Médio Vale do Itajaí.

| Município | Estabelecimento | Tipo de gestão | Centro de Parto Normal | Casa da Gestante, Bebê e Puérpera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brusque | Hospital Azambuja | Mun. | 1 | 1 |
| Blumenau | Hospital Santo Antônio | Mun. | 0 | 1 |
| Timbó | Hospital e Maternidade Oase | Est. | 1 |  |

Fonte: Oficina Regional Rede Cegonha do Médio Vale do Itajaí.

O município de Brusque tem como objetivo implantar um Centro de Parto Normal no Hospital Azambuja; assim como o município de Blumenau irá implantar uma Casa da Gestante, Bebê e Puérpera  conforme Manual da Rede Cegonha. O Hospital Santo Antônio já é referência para Gestação de Alto Risco.

No hospital Azambuja de Brusque está em fase inicial de implantação um posto de coleta de leite humano.

Tabela 26: Recursos Financeiros para organização da Rede Cegonha na região do Médio Vale do Itajaí.

| Município | Estabelecimento | Centro de Parto Normal | Casa da Gestante, Bebê e Puérpera | Leitos GAR | UTI adulto tipo II (Rede Cegonha) | UTI Neo tipo II | UCI Neo | Método Canguru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brusque | Hospital Azambuja | R$960.000,00 | R$ 720.000,00 | R$1.042.440,00 | R$211.080,96 | R$ 788.400,00 | R$275.940,00 | R$52.560,00 |
| Blumenau | Hospital Santo Antônio | - | R$720.000,00 | R$682.550,00 | R$316.621,44 | R$1.055.404,80 | R$919.800,00 | R$131.400,00 |
| Timbó | Hospital e maternidade Oase | R$ 960.000,00 |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Oficina Regional Rede Cegonha do Médio Vale do Itajaí.

A reforma/ampliação e aquisição de equipamentos e materiais para a adequação da ambiência das referenciais para salas de parto para maternidades filantrópicas ou sob gestão municipal também se faz necessário. Será realizado quando da abertura do sistema. O plano prevê a melhoria da ambiência de todos os serviços que realizam parto na região com a inserção pelas gestões destes de propostas no SICONV para reforma e aquisição de equipamentos.

Informações Hospitais que tem Leitos Obstétricos SUS

| CNES | ESTABELECIMENTO | ESFERA ADMINISTRATIVA | TIPO DE GESTÃO | NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2522489 | ASSOC. HOSPITAL E MATERN. DOM JOAQUIM | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2522411 | HOSPITAL AZAMBUJA | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2513838 | HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2660717 | HOSPITAL SAO BENEDITO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2691485 | HOSPITAL DE GASPAR | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2521873 | HOSPITAL BEATRIZ RAMOS | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2537192 | HOSPITAL E MATERNIDADE OASE | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2522209 | HOSPITAL MISERICORDIA | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2558254 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |
| 2558246 | HOSPITAL SANTA ISABEL | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS |

Fonte:CNES

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS ADEQUAÇÃO AMBIÊNCIA HOSPIATAIS QUE REALIZAM  PARTO:

| CNES | ESTABELECIMENTO | ESFERA ADMINISTRATIVA | TIPO DE GESTÃO | NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO | RECURSOS REFORMA | RECURSOS EQUIPAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2522489 | ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2522411 | HOSPITAL AZAMBUJA | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2513838 | HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2660717 | HOSPITAL SAO BENEDITO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2691485 | HOSPITAL DE GASPAR | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2521873 | HOSPITAL BEATRIZ RAMOS | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2537192 | HOSPITAL E MATERNIDADE OASE | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2522209 | HOSPITAL MISERICORDIA | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2558254 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2558246 | HOSPITAL SANTA ISABEL | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 |

Componente Pré Natal:

| INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA CÁLCULO DOS PARÂMETROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | POPULAÇÃO REGIONAL (IBGE, CENSO 2012) | 686.179 |
| (2) | POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE (ANS, 2012) | 198.992 |
| (3) | POPULAÇÃO COBERTA EXCLUSIVAMENTE PELO SUS ((1) - (2)) | 487.187 |
| (4) | TAXA DE COBERTURA SUS ((3) / (1) * 100%) | 71,00% |
| NASCIDOS VIVOS |  |  |
| (5) | Nº DE NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | 9.226 |
| (6) | Nº DE NASCIDOS VIVOS NO SUS ((5) * (4)) | 6.550 |
| ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES |  |  |
| (7) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES ((5) + 10%) | 10.149 |
| (8) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - RISCO HABITUAL ((7) * 0,85) | 8.627 |
| (9) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - ALTO RISCO ((7) * 0,15) | 1.522 |
| ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |  |  |
| (10) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS ((6) + 10%) | 7.206 |
| (11) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - RISCO HABITUAL ((10) * 0,85) | 6.125 |
| (12) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - ALTO RISCO ((10) * 0,15) | 1.081 |

| COMPONENTE PRÉ-NATAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | COD. IBGE | NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |
| Médio Vale do Itajaí | Apiúna | 420125 | 121 | 86 |
|  | Ascurra | 420170 | 102 | 72 |
|  | Benedito Novo | 420220 | 102 | 72 |
|  | Blumenau | 420240 | 4.403 | 3.126 |
|  | Botuverá | 420270 | 63 | 45 |
|  | Brusque | 420290 | 1.522 | 1.081 |
|  | Doutor Pedrinho | 420515 | 49 | 35 |
|  | Gaspar | 420590 | 769 | 546 |
|  | Guabiruba | 420630 | 247 | 175 |
|  | Indaial | 420750 | 810 | 575 |
|  | Pomerode | 421320 | 359 | 255 |
|  | Rio dos Cedros | 421470 | 115 | 82 |
|  | Rodeio | 421510 | 93 | 66 |
|  | Timbó | 421820 | 471 | 334 |

Quadro 01: Programação de pré natal para todas as gestantes SUS da Região do Médio Vale do Itajaí.

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Teste rápido de gravidez | 1 exame / gestante | 7206 |
| Determinação direta e reversa de grupo abo | 1 exame / gestante | 7206 |
| Pesquisa de fator Rh (inclui d fraco) | 1 exame / gestante | 7206 |
| Eletroforese de hemoglobina | 1 exame / gestante | 7206 |
| Analise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina | 2 exames / gestante | 14412 |
| Cultura de bactérias p/ identificação | 1 exame / gestante | 7206 |
| Dosagem de glicose | 2 exames / gestante | 14412 |
| Vdrl p/ detecção de sífilis em gestante | 2 exames / gestante | 14412 |
| Hematócrito | 2 exames / gestante | 14412 |
| Dosagem de hemoglobina | 2 exames / gestante | 14412 |
| Pesquisa de anticorpos IgM antitoxoplasma | 1 exame / gestante | 7206 |
| Pesquisa de antigeno de superfície do vírus da hepatite b (HBsAg) | 1 exame / gestante | 7206 |
| Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + HIV-2 (Elisa) | 2 exames / gestante | 14412 |
| Ultrassonografia obstétrica | 1 exame para 100% de gestantes | 7206 |
| Dosagem de proteínas (urina de 24 horas) | 1 exame para 30% do total de gestantes | 2161 |
| Teste indireto de antiglobulina humana (tia) | 1 exame para 30% do total de gestantes | 2161 |
| Exame citopatologico cervico-vaginal/microflora | 1 exame / gestante | 7206 |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica | 1 exame / gestante | 7206 |
| Consulta pré-natal | 1 exame / gestante (1ª consulta) | 7206 |
| Atividade educativa / orientação em grupo na atenção básica | 4 reuniões / gestante | 28824 |

Quadro 02: Programação de Pré-natal de risco habitual na Região do Médio Vale do Itajaí – 85% das gestantes SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Consulta pré-natal - médico | 2 consultas / gestante | 12250 |
| Consulta pré-natal - enfermagem | 3 consultas / gestante | 18375 |
| Primeira consulta odontológica programática | 1 consulta / gestante | 6125 |
| Consulta puerperal | 1 consulta / puérpera | 6125 |

Pré-Natal Alto Risco (15% de Todas as Gestantes = 1081)

Quadro 03: Programação de Pré-Natal Alto Risco (70% do Total de Gestantes de Alto Risco = 756)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Consulta medica em atenção especializada | 5 consultas / gestante de alto risco | 3780 |
| Determinação de curva glicêmica (2 dosagens) | 1 teste / gestante de alto risco | 756 |
| Ultrassonografia obstétrica | 2 exames / gestante de alto risco | 1512 |

Quadro 04: Programação de Pré-Natal Alto Risco (30% do Total de Gestantes de Alto Risco)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Contagem de plaquetas | 1 exame / gestante | 324 |
| Dosagem de proteínas (urina de 24 horas) | 1 exame / gestante | 324 |
| Dosagem de ureia | 1 exame / gestante | 324 |
| Dosagem de creatinina | 1 exame / gestante | 324 |
| Dosagem de acido úrico | 1 exame / gestante | 324 |
| Eletrocardiograma | 1 exame / gestante | 324 |
| Ultrassonografia obstétrica c/ doppler colorido e pulsado | 1 exame / gestante | 324 |
| Tococardiografia ante-parto | 1 exame / gestante | 324 |
| Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) | 1 exame / gestante | 324 |

Quadro 05: Programação de Saúde para Recém Nascidos

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Assistência domiciliar por profissional de nível médio | 1 v.d. / RN / ano | 6550 |

Quadro 06: Programação para Recém Nascidos com Peso maior ou igual a 2.500g (92 % dos RN SUS = 6026 RN)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - médico | 3 cons / pop coberta / ano | 18078 |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - enfermeiro | 3 cons / pop coberta / ano | 18078 |

Quadro 07: Programação para Recém Nascidos com Peso menor a 2.500g  (8% RN SUS = 524)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - médico | 7 cons / pop coberta / ano | 3668 |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - enfermeiro | 6 cons / pop coberta / ano | 3144 |

Quadro 08: Programação para Acompanhamento de Recém Nascidos até 24 Meses Egressos de UTI e UCI

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| Acompanhamento específico no ambulatório de seguimento para recém-nascidos de risco | 75% das crianças egressas de UTI e UCI, considerando a estimativa de 4 egressos de uti e uci para cada 1000 nascidos vivos¹ (32 RN) |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - médico pediatra | 8 cons / pop coberta / ano |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) | 9 cons / pop coberta / ano |

Proposta de Capacitação Componentes Pre Natal e Parto:

| Tema | População Alvo | Atividade | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualificação do Pre Natal | Médicos e Enfermeiros UBS | Capacitação | 2013 a 2015 |
| Implantação de Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco | Médicos Enfermeiros UBS | Capacitação | 2014 |
| Testagem Rápida HIV/Sífilis | Enfermeiros UBS | Capacitação | 2013 a 2015 |
| Urgência e Emergência Obstétrica | Médicos, Enfermeiros Hospitais que realizam parto | Capacitação | 2014 |
| Qualificação de Puericultura | Médicos e enfermeiros UBS | Capacitação | 2013 a 2015 |
| Plano de vinculação e construção de referências | Médicos Enfermeiros UBS e Hospitais de Referência | Capacitação | 2014 |

Componente Puerpério e Saúde da Criança

Quadro 09: Programação para Acompanhamento de Crianças com idade igual ou maior que 1 ano e menor que 2 anos.

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - médico | 2 cons / pop coberta / ano |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - enfermeiro | 1 cons / pop coberta / ano |

Quadro 10: Programação para Acompanhamento de Crianças com idade igual ou maior que 2 anos e menor que 10 anos.

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) - médico | 1 cons / pop coberta / ano |

Quadro 11: Programação das Ações de Saúde da Criança

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| Detecção de variantes da hemoglobina (diagnostico tardio) | 1 teste / pop coberta / ano |
| Detecção molecular de mutação em hemoglobinopatias (confirmatório) | 1 teste / pop coberta / ano |
| Detecção molecular em fibrose cística (confirmatório) | 1 teste / pop coberta / ano |
| Dosagem de fenilalanina (controle / diagnostico tardio) | 1 teste / pop coberta / ano |
| Dosagem de fenilalanina e TSH ou T4 | 1 teste / pop coberta / ano |
| Dosagem de fenilalanina TSH ou T4 e deteccao da variante de hemoglobina | 1 teste / pop coberta / ano |
| Dosagem de tripsina imunorreativa | 1 teste / pop coberta / ano |
| Dosagem de TSH e T4 livre (controle / diagnostico tardio) | 1 teste / pop coberta / ano |
| Teste do reflexo vermelho maternidade | 1 teste / pop coberta / ano |
| Vacinação | 100% da cobertura vacinal |

Quadro 12: Programação das Ações de Atividades Educativas

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| Atividade educativa em grupo na unidade para mães de crianças menores de 1 ano | 2 A.E. / pop coberta / ano |
| Atividade educativa em grupo na unidade para mães de crianças de 1 a 10 anos | 1 A.E. / pop coberta / ano |
| Atividade educativa em grupo na comunidade | 1 A.E. para 50% da pop alvo. |

Os Municípios que não têm no seu território os serviços necessários para realização dos exames de pré natal e de parto deverão garantir o acesso de acordo com o desenho da Rede Cegonha Regional, que contemplará o mapa de vinculação das gestantes, enquadradas em Risco Habitual ou Alto Risco ao local de ocorrência do parto.

Ações a serem desenvolvidas:

a) promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável;

b)acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento;

c) busca ativa de crianças vulneráveis;

d) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva;

e) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e

f) orientação e oferta de métodos contraceptivos.

Previsão de Capacitações para boas práticas de atenção ao puerpério e saúde da criança

| Tematica | População Alvo | Serviços | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Práticas de Atenção Baseadas em Evidências Científicas | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014-2015 |
| Acolhimento e Classificação de Risco | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014 -2015 |
| Investigação de Óbitos Infantis e Maternos | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014 -2015 |
| Atenção ao RN de Risco | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014-2015 |

Componente Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação

A regulação da estrutura da Rede Cegonha será efetuada por meio da regulação macrorregional. Neste contexto está previsto o fortalecimento das ações de regulação pelo Estado e pelos Municípios, iniciando-se com a regulação de acesso dos leitos de UTI adulto, obstétricos e neonatais através da central macrorregional de regulação de leitos gerenciada pelo Estado a ser implantada no contexto das redes de atenção.

O serviço do SAMU está inserido no âmbito da Rede de Urgência e Emergência recentemente aprovado o plano de ação regional.

Este componente deverá assegurar:

a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais;

b) implantação do modelo "Vaga Sempre", com a elaboração e a implementação do plano de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto; e

c) implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais, assim como a regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e exames).

d) Adesão ao SAMU, a regulação regional de leitos e o agendamento via SISREG das consultas de gestação de alto risco.

CONCLUSÃO

A operacionalização da Rede  Cegonha está construída em cinco fases:

1. Diagnóstico: com a apresentação da rede Cegonha no território, apresentação e análise da matriz diagnóstica na CIB, Homologação da Rede Cegonha na Região e instituição de um grupo condutor formado pela SES, COSEMS e apoio institucional do MS.

2. Desenho regional: com realização do diagnóstico situacional e pactuação do desenho no CIR e proposta de plano operativo, inclusive com o aporte de recursos necessários

3. Contratualização municipal: com o desenho da Rede Cegonha no Município, realização da contratualização dos pontos de atenção da Rede e instituição do Grupo Condutor Municipal

4. Qualificação: com cada um dos componentes da rede sendo qualificados através do cumprimento de requisitos mínimos

5. Certificação: após a verificação da qualificação de todos os componentes o Ministério da saúde certificará a rede cegonha no território, e realizará reavaliações anuais da certificação.

Este projeto apresenta a primeira e a segunda fase concluída para a Região de Saúde de do Médio Vale do Itajaí. As fases de contratualização municipal e de prestadores, com a qualificação da Atenção Básica para efetuar as ações relacionadas ao binômio mãe-filho, bem como as demais ações serão executadas a medida que os municípios forem aderindo à rede por meio da adesão facilitada/regionalizada e das pactuações e serem efetuadas a partir deste desenho.