SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

GERENCIA DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Plano do Programa Estadual de Acreditação em Saúde Santa Catarina

Santa Catarina, março de 2019

Governador

Carlos Moises da Silva

Vice-Governadora

Daniela Cristina Reinehr

Secretário de Saúde

Helton de Souza Zeferino

Secretário Adjunto

André Motta Ribeiro

Superintendente de Planejamento e Gestãao em Saúde

Carmem Regina Delziovo

Gerência de Coordenação de Atenção Básica

Maria Simone Pan

Diretoria de Educação Permanente em Saúde

Micheline Moreira Kemper

Elaboração

Aparecida de Cássia Rabetti

Evelyn Anny Sonobe Ferreira dos Santos

Maria de Fátima de Souza Rovaris

Fernando de Toledo Barros Wendhausen

Daniela Baumgart de Liz Calderon

Melina da Costa Nicolazi

Marly de Souza Aquino

Iraci Batista da  Silva

COSEMS

SMS Florianópolis

1.	RAZÕES DO PROJETO	4

2.	OBJETIVOS DO PROJETO	5

2.1	Objetivo Geral	5

2.2	Objetivos Específicos	5

3.	PÚBLICO ALVO	5

4.	ESCOPO DO PROGRAMA	5

4.1	Produtos do Programa	5

4.2	Cronograma com Ações Previstas	6

4.3	Exclusões Específicas do Projeto	7

5.	PREVISÃO DE CUSTO	7

6.	MATERIAL DE REFERENCIA	7

Aprovações	8

1. RAZÕES DO PROJETO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina definiu como uma das prioridades estratégicas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde a acreditação em saúde.

Define-se como acreditação um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde. A avaliação da qualidade na saúde iniciou-se no século passado, quando foi formado o Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) que estabeleceu, em meados de 1924, o Programa de Padronização Hospitalar – PPH.

Em 1951, foi criada a Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais (CCAH) que logo, em dezembro de 1952, delegou oficialmente o programa de Acreditação a Joint Commission on Accreditation of Hospitals. Esta "cultura da qualidade" divulgou-se nos espaços acadêmicos e institucionais.

Em 1970, publicou o Accreditation Manual for Hospital contendo padrões ótimos de qualidade, considerando também processos e resultados da assistência.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1989 a Acreditação passou a ser elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina.

No Brasil, entre 1998 e 1999, o Ministério da Saúde realizou o projeto de divulgação da "Acreditação no Brasil". Constituiu-se de um ciclo de palestras em todas as regiões do país, que teve como objetivo apresentar o projeto desenvolvido pelo Ministério, para sensibilizar e melhorar a compreensão sobre o Sistema Brasileiro de Acreditação, bem como sua forma de operacionalização, o que culminou com a criação da entidade ONA - Organização Nacional de Acreditação, em maio de 1999. Entretanto, a acreditação de serviços de saúde no Brasil ainda está limitada às instituições hospitalares, em especial as de iniciativa privada.

Desta forma, o Programa Estadual de Acreditação em Saúde de Santa Catarina  se baseia no programa de acreditação do município do Florianópolis, que por sua vez se inspirou nos Programas de Acreditação de países como Espanha, Portugal e Canadá, para induzir a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, buscando fortalecer a confiança dos cidadãos no sistema de saúde público.

O Programa avaliará, certificará e acreditará a qualidade dos serviços nas Unidades de Saúde de Santa Catarina.

- OBJETIVOS DO PROJETO

  - - Objetivo Geral

Institucionalizar uma cultura de melhoria da qualidade e da segurança, com uma adequada relação custo-benefício buscando fortalecer a confiança dos cidadãos e dos profissionais de saúde nos serviços de saúde.

  - - Objetivos Específicos

- Estruturar o Programa de Acreditação em Saúde do estado;

- Definir os padrões de melhoria contínua e indicadores de desempenho;

- Definir as metodologias para todas as fases do Programa de Acreditação;

- Publicar todos os manuais institucionais do Programa;

- Induzir à adesão de boas práticas;

- Certificar as unidades de saúde em busca de uma maior satisfação dos usuários e mais eficiência das atividades.

- PÚBLICO ALVO

O público alvo do projeto são os gestores e trabalhadores das Unidades Assistenciais de Saúde do estado de Santa Catarina. Indiretamente o público alvo também é o cidadão catarinense, pois a o programa de acreditação terá impacto direto na qualificação da atenção prestada aos usuários do sistema.

- ESCOPO DO PROGRAMA

Fazem parte do Programa de Acreditação em Saúde os projetos listados abaixo:

- Definição dos aspectos estruturantes do Programa de Acreditação em Saúde;

- Definição dos Padrões de Qualidade para cada tipo de Unidade, sendo elas inicialmente as Unidades Básicas de Saúde. Posteriormente as demais unidades de média e alta complexidade;

- Definição das metodologias e ferramentas para cada fase do Programa de Acreditação em Saúde;

- Elaboração de um Plano de Comunicação para cada fase do Programa;

- Elaboração dos documentos e materiais institucionais do Programa.

  - Produtos do Programa

- Programa Estadual de Acreditação em Saúde estruturado;

- Padrões de Qualidade definidos para cada tipo de unidade de saúde;

- Metodologias e ferramentas definidas para cada tipo de unidade de saúde;

- Plano de Comunicação definido;

- Manuais e Documentos institucionais do Programa elaborados.

  - Cronograma com Ações Previstas para desenvolvimento do Programa de Acreditação no âmbito da APS

Principais ações com datas e tolerância de prazo e seus marcos críticos.

| Ação | Data de início | Data para conclusão | Marco crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir o documento institucional do Programa de Acreditação | 15/03/2019 | 31/03/2019 | Programa Definido |
| Estruturar o cofinanciamento por desempenho | 15/03/2019 | 31/03/2019 | Programa Definido |
| Definir as dimensões de qualidade | 15/03/2019 | 31/03/2019 | Dimensões definidas |
| Elaborar plano de Comunicação | 15/03/2019 | 31/03/2019 | Plano de Comunicação elaborado |
| Discutir em CT e pactuar em CIB | 27/03/2019 | 11/04/2019 | CT de AB (27/03)Pactuação CIB (11/04) |
| Definir metodologias e ferramentas para todas as fases do Programa | 15/03/2019 | 31/05/2019 | Metodologias e Ferramentas disponíveis |
| Consulta Pública | 03/06/2019 | 13/06/2019 | Documento compilado e apresentado na CIB(19/06) |
| Produzir material institucional do Programa | 01/07/2019 | 30/07/2019 | Material Institucional publicado |
| Lançamento na página |  | agosto |  |

  - Exclusões Específicas do Projeto

Não faz parte do escopo deste projeto a execução do Programa de Acreditação em Saúde.

- PREVISÃO DE CUSTO

A execução deste projeto será realizada pela equipe técnica já existente da Diretoria de Atenção Primária e à Diretoria de Educação Permanente em cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.

Os custos com material de expediente, incluindo impressão e fotocópias, não extrapolam os habituais das Diretorias e Gerências envolvidas.

6. MATERIAL DE REFERENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. Acreditação em Saúde. http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=acreditacao+na+atencao+primariaHYPERLINK "http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=acreditacao+na+atencao+primaria&menu=12&submenuid=1982"&HYPERLINK "http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=acreditacao+na+atencao+primaria&menu=12&submenuid=1982"menu=12HYPERLINK "http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=acreditacao+na+atencao+primaria&menu=12&submenuid=1982"&HYPERLINK "http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=acreditacao+na+atencao+primaria&menu=12&submenuid=1982"submenuid=1982

FELDMAN, Liliane Bauer; GATTO, Maria Alice Fortes; CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. História da evolução da qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. Acta Paul Enferm, São Paulo, v. 18, n. 2, p.213-219, abr./jun. 2005.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Acreditação em Saúde. Portugal, 2009. 11p.

NABH. Nacional Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Provides. Disponível em: <http://nabh.co/>. Acesso em: 06 jun. 2018.

OLIVEIRA, João Lucas Campos de; MATSUDA, Laura Misue. Vantagens e dificuldades da acreditação hospitalar: A voz dos gestores da qualidade. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p.63-69, jan./mar. 2016.

ONA. O que é acreditação? Disponível em: <https://www.ona.org.br/Pagina/27/O-que-e-Acreditacao>. Acesso em: 07 jun. 2018.

PHAB. Public Health Accreditation. Disponível em: <http://www.phaboard.org/>. Acesso em: 06 jun. 2018.

UKAS. United Kingdom Accreditation Service. Disponível em: <https://www.ukas.com/>. Acesso em: 06 jun. 2018.

APROVAÇÕES

Construção técnica em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis com validação pela SES e COSEMS. Será submetido a consulta pública e posteriormente   deliberado e aprovado em CIB.