# Orientação para o trabalho em grupo

1.	Dividam-se em grupos, escolham um coordenador e um relator.

2.	Cada grupo deve discutir os compromissos a serem pactuados para que o processo de planejamento e organização da rede atenção à saúde na Região Metropolitana de Florianópolis.

3.            Os participantes serão divididos em três grandes grupo conforme  descrições abaixo.

- ATENÇÃO: Os integrantes do Grupo de Condução Estadual podem dividir-se para ter  representação em  todos os  grupos.

- O grupo deverá utilizar a Matriz 1 – Pactuação de Compromissos para a Organização da Rede de Atenção à Saúde na Região de Saúde.

Cada relator terá 20 minutos para a apresentação das conclusões do grupo em plenária

- Grupo1: Gestores Municipais, Representantes das UPAS e SAMU Municipal suporte básico.

Descreva na matriz 1 quais os compromissos destes atores sociais neste Processo respondendo as perguntas direcionadas ao seu grupo:

  - Quais os compromissos a serem pactuados entre os integrantes das Equipes de Condução das Redes das SMS e do grupo estadual?

  - Quais os compromissos dos técnicos e facilitadores do Ministério da Saúde que irão participar deste processo?

  - Quais os compromissos das UPAS nas Redes?

  - Quais os compromissos dos SAMU Municipal Suporte Básico nas Redes?

Grupo 1:

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1ª parte |  |  |
| Criar os grupos de condução municipais das Redes de Atenção, com indicação do Coordenador municipal | Secretários Municipais de Saúde | Março/2013 |
| Buscar os municípios que não se fazem presentes através de convocação dos novos gestores da CIR Granfpolis | CIR, Grupo de Condução Estadual, COSEMS, GERSA e Apoiador do COSEMS | Fevereiro/2013 |
| 2ª parte |  |  |
| Articulação entre Município, Estado e Ministério da Saúde | Apoiadores (Fabiana, Ivone) e Apoiadores do Ministério (Branquinho, Ana Carolina e outros) | Permanente |
| Garantir a participação do Apoiador local do Ministério e CIR nas reuniões do Grupo de Condução | Coordenador da CIR e Coordenador do Grupo de Condução | Permanente |
| 3ª parte |  |  |
| Habilitação das UPAS ao SISREG como ¨solicitante¨ | Secretarias de Saude de Biguaçu e Florianópolis, SES/GECOR | Fevereiro/Março/2013 |
| Articular para que seja implantada a Regulação Estadual e Regional a nível ambulatorial e Hospitalar | SES, COSEMS e Secretarias Municipais | Fev/Mar/2013 |
| Buscar qualificações das UPAS na Região de Saúde da Grande Florianópolis, através de oficialização junto ao Ministério | Secretarias Municipais de Saúde de Biguaçu e Florianópolis | Fev/2013 |
| Rever o financiamento Tripartite das UPAS, conforme Portaria nº 1.172 | CIR, COSEMS, SES e CIB | Abril/2013 |
| 4ª parte |  |  |
| Viabilizar as qualificações dos SAMUs municipais, através de oficialização junto ao Ministério. | Secretarias Municipais e Grupo de Condução | Abril/2013 |
| Rever o financiamento Tripartite dos SAMUs Básicos | CIR, COSEMS, SES e CIB | Abril/2013 |
| Garantir a qualificação e capacitação dos profissionais atuantes nos SAMUs Básicos | QUALISUS, Secretarias Municipais de Saúde e Coordenação do SAMU e O.S SAMU | PERMANENTE (com inicio em junho) |

- Grupo 2: Representantes da Secretaria  Estadual nível central e regional e dos hospitais próprios da SES; SAMU e Coordenação da urgência.

Descreva na matriz 1 quais os compromissos destes atores sociais neste processo respondendo as perguntas direcionadas ao seu grupo:

    - Quais os compromissos a serem pactuados entre os integrantes das Equipes de Condução das Redes das SMS e do grupo estadual?

    - Quais os compromissos dos técnicos e facilitadores do Ministério da Saúde que irão participar deste processo?

    - Quais os compromissos das SAMU estadual nas Redes?

    - Quais os compromissos dos Hospitais da SES contemplados na REDE?

Participantes: (GEABS/GEPSA/GECOR/GETEC/SAMU-OPERACIONAL/HST/HF/MCD/HNR/ICSC/HRHMG/DIPA/GRUPO CONDUÇÃO RUE/REDE CEGONHA/SUH)

GRUPO 2

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1ª parte |  |  |
| Implantar protocolo de manchester | Todas as unidades/Coordenação de urgência e emergência | Inicio porta de entrada e UPAS 1 ANO (2013) - GF |
| Reativar o Grupo de condução de RUE | Coordenação de urgência e emergência | 2 quinzena de Fevereiro/2013 |
| Cursos de qualificação para urgência e emergência (phtls/acls/pals/Atls) | Coordenação de urgência e emergência/QUALISUSREDE | 1 ano |
| Articulação entre municípios/prestadores /gestores municipais de saúde | Coordenação de urgência e emergência/gepsa | Imediato |
| 2ª PARTE |  |  |
| Apoio do MS para SES e Municípios (Apoio para /elaboração de projetos; Analise e aprovação de projetos e implementação do projeto) | APOIADORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | Continuo |
| Participação do apoiador do MS no grupo de condução e na implantação local da rede. | APOIADORES LOCAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | Continuo |
| 3ª PARTE |  |  |
| Dar suporte técnico | G SAMU | Continuo |
| Planejar a ampliação do numero de unidades | G SAMU | 6 meses |
| Qualificação centrais de regulação e USA | G SAMU | 1 ANO |
| 4ª PARTE (SES) |  |  |
| Criar conta própria para recursos das redes | SES/FINANCEIRO | Imediato |
| Adequar os recursos humanos necessários para as unidades hospitalares. | SES | Imediato |
| Implantação e qualificação do SISREG | Unidades /GECOR | 2 meses |
| Ajustar os leitos e RH no CNES | DIPA/Unidades Hospitalares | 2 meses a partir de fevereiro |
| Ampliar/ habilitar e regular dos leitos clínicos de retaguarda do HST | SUH/HST | 6 meses |
| Atualização dos sistemas de regulação em tempo real | Unidades Hospitalares | Imediato |
| Disponibilizar servidor para ser qualificado nos recursos das redes | Unidades Hospitalares | Imediato |

- Grupo 3:  (Prestadores Hospitalares, pré hospitalares privados e Hospital Universitário, Salas de Estabilização)

Descreva na matriz 1 quais os compromissos destes atores sociais neste Processo respondendo as perguntas  direcionadas ao seu grupo:

  - Quais os compromissos a serem pactuados entre os integrantes das Equipes de Condução das Redes das SMS e do grupo estadual?

  - Quais os compromissos dos técnicos e facilitadores do Ministério da Saúde que irão participar deste processo?

  - Quais os compromissos dos Hospitais contemplados na Rede?

  - Quais os compromissos das Salas de Estabilização neste Processo?

GRUPO 3

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1ª parte |  |  |
| Criar o grupo de condução municipal das RAS com representação de todos os atores sociais | Gestor municipal | primeira quinzena fevereiro |
| Prever no plano municipal de saúde as RAS | grupo condutor municipal | junho 2013 |
| Elaborar/Publicar portaria municipal que institui o grupo condutor | gestor municipal | primeira quinzena de fevereiro |
| - Discutir o fluxo de acesso dentro da RUE - Discutir o fluxo de repasse financeiro do gestor municipal para os prestadores - Implementar os componentes das RUE dentro dos prazos previstos em portaria (SE, UPA, /qualificação e abertura dos novos leitos) | gestor municipal | primeira quinzena de fevereiro |
| 2ª PARTE |  |  |
| - Facilitar o processo de discussão e implantação da RUE no território |  |  |
| - Participar do monitoramento in loco. |  |  |
| 3ª PARTE |  |  |
| - Apropriar-se da legislação vigente da RAS/RUE. |  |  |
| - Disponibilizar os leitos do PAR para a regulação. |  |  |
| - Adequar área física para acolhimento e classificação de risco. |  |  |
| - Assinar termo de compromisso com indicadores e metas para execução das RAS |  |  |
| - Discutir e implementar as Linhas de Cuidado do AVE,IAM e Trauma |  |  |
| - Prover profissionais 24 horas nos pontos de atenção. |  |  |
| 4ª PARTE (SES) |  |  |
| - Cadastrar o projeto da SE no SISPAG |  |  |
| - Adequar área física para acolhimento e classificação de risco |  |  |
| - Adequar a SE através dos recursos de investimento com os equipamentos mínimos previstos na portaria. |  |  |
| - Pactuar as referências dos pontos de atenção | Grupo de Condução |  |